указ Губернатора Красноярского края «Об утверждении Концепции развития инклюзивного образования 
в Красноярском крае на 2017–2025 годы» от 13 октября 2017 г. № 258-уг;

постановление Правительства Красноярского края «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие образования» от 30 сентября 2013 г. № 508-п;

план мероприятий по реализации Концепции развития инклюзивного образования в Красноярском крае 
на 2022–3030 годы;

региональная концепция управления качеством образования в Красноярском крае (утверждена УМО Красноярского края от 9 ноября 2022 г., протокол № 12);

концепция развития дошкольного образования в Красноярском крае на период до 2025 года (утверждена УМО Красноярского края от 7 июля 2022 г., протокол № 11) (далее – концепция развития дошкольного образования);

постановление Администрации Богучанского района Красноярского края  « Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Богучанского района» от 01 ноября 2013 .г № 1390-п;

приказ Управления образования администрации Богучанского района Красноярского края « О создании консультационных пунктов в учреждения Богучанского района» от 20 декабря 2017г. № 4759-од;

приказ Управления образования администрации Богучанского района Красноярского края  «О процессе сопровождения инклюзивного образования»  от 06 мая 2020г. № 91-од;

приказ Управления образования администрации Богучанского района Красноярского края « О проведении мероприятий в рамках реализации психологической службы в системе образования Богучанского района» от 19 сентября 2022 № 117-од;

план мероприятий по реализации психологической службы в системе  образования Богучанского района Красноярского края на 2022-2025 годы;

В план включены мероприятия, направленные на решение следующих задач:

- обеспечение доступности дошкольного образования;

- обновление содержания образовательных программ дошкольного образования в рамках реализации ФОП ДО;

- совершенствование профессионально-педагогических компетенций педагогов дошкольного образования;

- организация процессов научно-методического сопровождения педагогов ДОО;

- выявление, презентация лучших педагогических практик.

В реализации плана принимают участие  Министерство образования Красноярского края, Красноярский краевой институт повышения квалификации,  Управление образования  Богучанского района, МКУ «Центр обеспечения   деятельности образовательных учреждений  Богучанского района», ДОО.

| № | Мероприятия |  | Сроки проведения |  | Ожидаемый результат |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Управление реализацией плана мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение совещания с руководителями ДОО по созданию рабочей группы |  | март 2023 г. |  | По итогам совещания создана рабочая группа по разработке плана мероприятий по развитию системы дошкольного образования в Богучанском районе. |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; УО Богучанского района. |
| 1.2 | Разработка муниципального плана мероприятий по развитию системы дошкольного образования в Богучанском района на 2023–2025 годы. |  | март – апрель 2023 г. |  | Муниципальный план мероприятий по развитию системы дошкольного образования в Богучанском районе утвержден и размещен на официальном сайте. |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; УО Богучанского района. |
| 1.3 | Обсуждение промежуточных результатов реализации муниципального плана по развитию системы дошкольного образования в Богучанском районе на 2023–2025 годы на августовском педагогическом совете. |  | ежегодно (август) |  | Проведена необходимая корректировка плана мероприятий по развитию системы дошкольного образования в Богучанском районе на 2023–2025 годы. |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; УО Богучанского района. |
| 1.4 | Проведение ежегодных рефлексивно-аналитических семинаров по промежуточным итогам реализации плана мероприятий. |  | ежегодно (декабрь) |  | Проведена необходимая корректировка плана мероприятий по развитию системы дошкольного образования в Богучанском районе на 2023–2025 годы. |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; УО Богучанского района. |
| 1.5 | Информирование и сопровождение проводимых мероприятий в рамках реализации плана (семинары и др.) через сайты ОУ, ДОО. |  | в течение всего периода |  | Обеспечено информирование всех заинтересованных лиц, организаций, ведомств о проводимых мероприятиях. |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; УО Богучанского района; Руководители ДОО. |
| - Обеспечение доступности дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение функционирования АИС для выгрузки корректных данных в федеральную государственную систему доступности дошкольного образования. |  | В течение всего периода |  | Контроль за корректным заполнением базы АИС. |  | МО КК, УО Богучанского района. |
| 2.2 | Организация семейной дошкольной группы (СДГ) п. Беляки как структурное подразделение МКДОУ детский сад «Лесовичок» п.Ангарский. |  | в течение 2024г. |  | Обеспечение доступности |  | УО Богучанского района. |
| 2.3 | Реорганизация МКДОУ детский сад «Елочка» д.Ярки путем присоединения к МКДОУ детский сад № 7 «Буратино» с.Богучаны. |  | август-сентябрь 2023г. |  | Обеспечение доступности |  | УО Богучанского района, Руководитель ДОО. |
| 2.4 | Реорганизация МКДОУ детский сад «Солнышко» п.Артюгино путем присоединения к МКОУ Артюгинская школа. |  | август-сентябрь 2023 г. |  | Обеспечение доступности |  | УО Богучанского района. |
| 2.5 | Мониторинг посещаемости ДОО детьми. |  | в течение всего периода |  | Обеспечение 90% посещаемости |  | УО Богучанского района, Руководители ДОО. |
| 2.6 | Организация межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи детям с ОВЗ, детям-инвалидам в ДОО |  | в течение всего периода. |  | Оказание 100 % помощи детям –инвалида раннего возраста в обеспечении психолого- медико-педагогической помощи в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации, в том числе посредством межведомственного взаимодействия; Оказание 100 % помощи детям с ОВЗ раннего возраста в обеспечении психолого-медико- педагогической помощи в соответствии с рекомендациями ПМПК. |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; УО Богучанского района; ТПМПК Богучанского района; ДОО. |
| 2.7 | Внедрение и развитие вариативных форм сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ, детей-инвалидов дошкольного возраста (в образовательных организациях в рамках получения дошкольного образования, консультационных пунктах, лекотеках, службах ранней помощи) |  | В течение всего периода |  | Охват 100 % детей-инвалидов дошкольным образованием; 100 % охват консультациями родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, детей-инвалидов дошкольного возраста, обратившихся в консультационные пункты, лекотеки, службы ранней помощи. |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; УО Богучанского района, Руководители ДОО. |
| - Обновление образовательных программ дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | апрель 2023 г. |  | Создан и размещён на сайтах ДОО банк нормативно-правовых документов |  |  | Руководители ДОО |
| 3.2 | Участие в практических семинарах управленческих команд ДОО «Разработка ОП ДО в соответствии с концепцией развития дошкольного образования, ФОП ДО, ФАОП ДО» | апрель 2023 г. |  | участие в семинарах не менее 29 управленческих команд ДОО |  |  | КК ИПК; МКУ ЦОДОУ Богучанского района; Руководители ДОО. |
| 3.3 | Разработка ОП ДО в соответствии с ФОП ДО и концепцией развития дошкольного образования | март – август 2023 г. |  | 100 % ДОО разработали ОП ДО |  |  | Руководители ДОО, |
| 3.4 | Участие в вебинарах по обсуждению актуальных вопросов разработки ОП ДО управленческих команд ДОО. | март – декабрь 2023г |  | Обращение на сайте КК ИПК в формате «Вопрос-ответ» (консультационно-методического сопровождения управленческих команд ДОО по вопросам разработки ОП ДО). Принять участие в вебинарах не менее 29 управленческих команд ДОО |  |  | КК ИПК; МКУ ЦОДОУ Богучанского района; Руководители ДОО |
| 3.5 | Организация и проведение муниципальной экспертизы ОП ДО, подготовка экспертных заключений с рекомендациями и аналитических материалов по итогам муниципальной экспертизы ОП ДО. | 2023-2024 г. |  | Участие в вебинарах по подготовке муниципальных экспертов к проведению экспертизы ОП ДО и оформлению экспертных заключений с рекомендациями. Подготовлены муниципальные эксперты. 100 % ОП ДО прошли муниципальную экспертизу и получили экспертные заключения с рекомендациями. Подготовлена аналитическая справка по итогам муниципальной экспертизы ОП ДО. Участие в вебинаре по итогам проведения муниципальной экспертизы ОП ДО на основе аналитических данных. |  |  | КК ИПК; МКУ ЦОДОУ Богучанского района; Руководители ДОО |
| - Повышение квалификации педагогов ДОО (в соответствии с направлениями концепции развития дошкольного образования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приоритетное направление 1. Индивидуализация образовательного процесса в дошкольной образовательной организации |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Обучение на курсах по теме «Организация педагогического наблюдения в практике работы с детьми раннего и дошкольного возраста» с использованием дистанционных технологий | В течение 2023 г. |  | Обучено не менее 4 педагогов ДОО |  |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; КК ИПК |
| 4.1.2 | Обучение педагогических работников на курсы повышения квалификации по вопросам индивидуализация образовательного процесса в дошкольной образовательной организации | 2023–2025 г |  | Обучено не менее 12 педагогов ДОО |  |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; КК ИПК |
| 4.1.3 | Участие в семинарах «Дошкольное образование Красноярья: калейдоскоп образовательных практик» | В течение 2023 г. |  | Участие не менее 5 педагогов ДОО |  |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; КГПУ им. В.П. Астафьева |
| 4.2 | Приоритетное направление 2. Развитие начал технического образования детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Обучение на курсах по теме «Цифровой формат работы в ДОО» для педагогов ДОО | в течение 2023 года |  | Обучено не менее 3 педагогов ДОО |  |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; КК ИПК |
| 4.2.2 | Обучение на курсах по теме «Техническое образование детей дошкольного возраста» для педагогов ДОО | в период 2023–2025 г. |  | Обучено не менее 5 педагогов ДОО |  |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; КК ИПК |
| 4.2.3 | Обучение на курсах по теме «STEM-образование в дошкольном возрасте» для педагогов ДОО | в течение 2023 г. |  | Обучено не менее 5 педагогов ДОО |  |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; КК ИПК |
| 4.2.4 | Организация и проведение семинара «Формирование и развитие компетенции ведения STEAM ориентированной учебной деятельности с применением решения LEGO@ Education». | в период 2023-2024г. |  | Повышение профессиональной компетенции педагогов. |  |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; МО старших воспитателей ДОО |
| 4.2.5. | Организация и проведение практико-ориентированных методических мероприятий (мастер-классы, практикумы, семинары-практикумы) по развитию технического творчества, навыков изобретательства; реализация содержания инновационных проектов по развитию начал технического образования | в период 2023–2025г |  | Повышение профессиональной компетенции педагогов. |  |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; МО старших воспитателей ДОО |
| 4.2.6. | Организация взаимодействия ДОО с социальными партнерами: разработка и проведение совместных образовательных и досуговых мероприятий с МБОУ ДОД «Центр роста» | в период 2023–2025г |  | Повышение профессиональной компетенции педагогов. |  |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; МО старших воспитателей ДОО |
| 4.3 | Приоритетное направление 3. Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Обучение на курсах по теме «Здоровьесберегающая деятельность образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО» (модуль для ДОО) | в период 2023-2025г. |  | Обучено не менее 5 педагогов ДОО ежегодно |  |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; КК ИПК |
| 4.3.2 | Участие в курсах по теме «Профилактика возникновения нарушений развития детей раннего возраста» для педагогов ДО | в течение 2024 г. |  | Обучено не менее 3-х педагогов дошкольного образования |  |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; КК ИПК |
| 4.3.3. | Организация и проведение семинара «Здоровьсберегающих технологий на занятиях в ДОО». | в период 2023-2024 г |  | Повышение профессиональной компетенции педагогов. |  |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; МО старших воспитателей ДОО |
| 4.3.4 | Организация и проведение семинара «Ребенок ОВЗ в ДОУ. Эффективные технологии и нетрадиционный подход в работе с детьми ОВЗ». | в период 2023-2024 г |  | Повышение профессиональной компетенции педагогов. |  |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; МО старших воспитателей ДОО |
| 4.3.5 | Мониторинга качества организации питания в ДОО. | ежегодно |  | Улучшение работы по организации детского питания в ДОО |  |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; Руководители ДОО. |
| 4.4 | Приоритетное направление 4. Актуализация воспитательного потенциала в системе дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Участие в курсах по теме «Этика и психология взаимодействия детей и взрослых в детском саду» для педагогов ДОО. | в период 2023–2024 г. |  | Обучено не менее 5 педагогов ДОО |  |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; КК ИПК |
| 4.4.2 | Участие в курсах по теме «Технологии социализации ребенка дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС ДО и ФОП ДО» для педагогов ДОО. | в период 2023–2025 г. |  | Обучено не менее 10 педагогов ДОО |  |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; КК ИПК |
| 4.4.3 | Участие в курсах по теме «Реализация программы воспитания в ДОО» для педагогов ДОО | в период 2023-2024г |  | Обучено не менее 3 педагогов ДОО |  |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; КК ИПК |
| 4.4.4. | Организация и проведения семинара «Секреты успешной работы с родителями» | май 2023г |  | Повышение профессиональной компетенции педагогов. |  |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; МО старших воспитателей ДОО |
| 4.4.5 | Организация и проведение цикл семинаров: «Обновление содержания, форм и методов организации воспитательного процесса в ДОО с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций». | в период 2023-2025г |  | Повышение профессиональной компетенции педагогов. |  |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; МО старших воспитателей ДОО |
| 4.5 | Приоритетное направление 5. Совершенствование механизмов управления качеством дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Участие в курсах по теме «Управление качеством дошкольного образования на основе мониторинговых данных» | 2023–2025 г. |  | Обучено не менее 7 педагогов ДОО |  |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; КК ИПК |
| 4.5.2 | Участие в вебинарах участников МКДО по вопросам проведения мониторингов и управления качеством дошкольного образования на основе мониторинговых данных в ДОО | ежегодно |  | Участие в вебинарах муниципального координатора, команд от ДОО участников МКДО |  |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; КК ИПК |
| 4.5.3. | Проведение семинар-совещание для рабочих групп МКДОУ «Анализ мониторинга качества дошкольного образования» | ежегодно |  | Консультационная поддержка всех ДОО по результатам мониторинга механизмов управления качеством дошкольного образования. |  |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; ДОО |
| - Научно-методическое сопровождение педагогов ДОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение Единого методического дня. | в течение всего периода |  | Обобщение лучших педагогических практик ДОО |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; МО старших воспитателей |  |
| 5.2 | Организация и проведение экспертиз педагогических практик ДОО. | в течение всего периода |  | Методическое сопровождение не менее 3-х практики в рамках работы МО для включения в РАОП |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; МО старших воспитателей. |  |
| 5.4 | Реализация целевой модели наставничества в ДОО. | март-апрель 2023г |  | Сформировано единое понимание о педагогическом наставничестве у кураторов данного направления в ДОО |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; Руководители ДОО |  |
| 5.5. | Организация и обучение кураторов и наставников методологии наставнической деятельности для работы с наставляемыми. | в течение 2023г |  | Обучение наставников не менее 3 человек |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района; КК ИПК |  |
| 5.6 | Участие в региональном мониторинге муниципальных механизмов управления качеством дошкольного образования | ежегодно (апрель – июнь) |  | Внесение данных о проведенном мониторинге в формы ФИОКО |  | УО Богучанского района; МКУ ЦОДОУ Богучанского района |  |
| 5.7 | Сопровождение команд ДОО при проведении мониторинга муниципальных механизмов управления качеством дошкольного образования | ежегодно (апрель – июнь) |  | Обеспечена консультационная поддержка всех ДОО по реализации планов подготовки к проведению муниципального мониторинга механизмов управления качеством дошкольного образования. |  | УО Богучанского района; МКУ ЦОДОУ Богучанского района |  |
| 5.8 | Проведение МКДО в ДОО | ежегодно (сентябрь – декабрь) |  | Проведение МКДО. Данные об проведенном МКДО внесены в формы ЕИП МКДО |  | УО Богучанского района; руководители ДОО |  |
| - Выявление, презентация лучших педагогических практик |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Участие в площадках для руководителей ДОО в рамках краевого педагогического совета. | ежегодно (август) |  | Участие не менее 3 руководителей ДОО |  | УО Богучанского района; МКУ ЦОДОУ Богучанского района |  |
| 6.2 | Участие в краевой конференции по дошкольному образованию. | ежегодно (IV квартал) |  | Участие не менее 5 руководителей и педагогов ДОО. |  | УО Богучанского района; МКУ ЦОДОУ Богучанского района |  |
| 6.3 | Организация и проведение муниципального фестиваля образовательных практик. | ежегодно |  | Участие в фестивале не менее 1 педагога от ДОО. |  | УО Богучанского района; МКУ ЦОДОУ Богучанского района, Руководители ДОО |  |
| 6.4 | Организация и проведение межрайонного фестиваля – конкурса цифровых образовательных игр «Медиагуру» | ежегодно |  | Участие в фестивале - конкурсе не менее 1 педагога от ДОО. |  | МКУ ЦОДОУ Богучанского района, Руководители ДОО |  |
| 6.5 | Участие в краевой конференции «Ранняя помощь: траектория развития в Красноярском крае» для специалистов системы образования, представителей ведомств и организаций социальной сферы и социально ориентированных некоммерческих организаций. | в период 2024 г. |  | Участие в конференции не менее 5 человек (специалистов системы образования) |  | УО Богучанского района; МКУ ЦОДОУ Богучанского района, Руководители ДОО |  |
| 6.6 | Организация и проведение муниципального этапа краевого профессионального конкурса «Воспитатель года Красноярского края» | ежегодно (октябрь – ноябрь) |  | Участие в конкурсе не менее 5 педагогов ДОО. |  | УО Богучанского района; МКУ ЦОДОУ Богучанского района, Руководители ДОО |  |
| 6.7 | Организация и проведение муниципального этапа краевого профессионального конкурса педагогических работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» | ежегодно (февраль-март) |  | Участие в конкурсе не менее 1 педагога ДОО. |  |  |  |
| 6.8 | Участие в краевом конкурсе «Воспитатель года Красноярского края» | ежегодно (март) |  | Участие в конкурсе 1 педагога ДОО. |  | УО Богучанского района; МКУ ЦОДОУ Богучанского района , Руководители ДОО |  |
| 6.9 | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатели России», организованного ВОО «Воспитатели России». | ежегодно (май – декабрь) |  | Участие не менее 1 педагога ДОО. |  | УО Богучанского района; МКУ ЦОДОУ Богучанского района, Руководители ДОО |  |
| 6.10 | Участие в региональном этапе конкурса «Лучший инклюзивный детский сад» | ежегодно (март – май) |  | Проведен региональный этап конкурса с участием не менее 1 ДОО |  | УО Богучанского района; МКУ ЦОДОУ Богучанского района, Руководители ДОО |  |
| 6.11 | Участие в региональном этапе конкурсов профессионального мастерства специалистов сопровождения «Педагог-психолог года», «Учитель-дефектолог года» | Ежегодно (март – май) |  | Участие в каждом конкурсе не менее 1 специалиста |  | УО Богучанского района; МКУ ЦОДОУ Богучанского района, Руководители ДОО |  |

Используемые сокращения:

ДОО – дошкольная образовательная организация

МКУ ЦОДОУ Богучанского района  - МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений  Богучанского района»

ЕИП – единая информационная платформа

КГПУ им. В.П. Астафьева – федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»

КК ИПК – краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»

МКДО – мониторинг качества дошкольного образования

МО КК – министерство образования Красноярского края

МОУО – муниципальные органы управления образованием

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья

ОП ДО – образовательная программа дошкольного образования

РАОП – региональный атлас образовательных практик

МО –  методическое объединение

УМО – учебно-методическое объединение в системе общего образования Красноярского края

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

ФИОКО – Федеральный институт оценки качества образования

ФАОП ДО – федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования

ФОП ДО – федеральная образовательная программа дошкольного образования

Первый заместитель министра ____________________ Н.В. Анохина

Ректор КК ИПК ________________________________ Е.А. Чиганова