Оценка полноты реализации муниципального плана подготовки к введению обновленных ФГОС НОО и ООО в Богучанском районе на 09.06.2022г

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Результат |
| 1 | Информирование педагогического сообщества школ района о внедрении ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 г | Сентябрь 2021 г  | УО | Во всех школах составлены планы по переходу на обновленные ФГОС. Планы выставлены на сайты ОУ |
| 2 | Определение ответственного в муниципалитете и в ОУ за координацию процесса перехода ОУ на обновленные ФГОС  | Ноябрь 2021 г | УОРуководители ОУ | Приказ об ответственном в управлении образования от 27.12.2021 г № 297.В каждой школе назначен ответственный приказом директора школы |
| 3 | Самоанализ ресурсного обеспечения перехода ОУ на обновленные ФГОС | Декабрь 2021 гАпрель 2022 г | Руководители ОУ | Графики повышения квалификации предоставлены всеми ОУ |
| 4 | Проведение совещаний по переходу на обновленные ФГОС | 1 раз в 2 месяца | УО | <https://disk.yandex.ru/i/IUu-HiQV9dRAwQ><http://www.boguo.ru/rb-topic.php?t=297> |
| 5 | Включение вопросов по переходу на обновленные ФГОС на заседания РМО учителей-предметников | 1 раз в полугодие | Руководители РМО  | Проведены заседания РМО учителей физики, начальных классов, биологии |
| 6 | Формирование муниципального плана – графика по переходу на обновленные ФГОС с 01.09.2022 г | Март 2022 г | С.И.ХаритоноваРуководители ОУ | Приказ УО от 01.04.2021г № 38-од размещен на сайте УО <http://www.boguo.ru/rb-topic.php?t=198> |
| 7 | Формирование плана повышения квалификации педагогических и административных работников школ. Составление заявки на КПК по обновленным ФГОС | 2 раза в год | В.П. КисьРуководители ОУ | Составлен план повышения квалификации в каждом ОО. Заявка на второе полугодие сформирована |
| 8 | Организация участия педагогов и управленцев школ в краевых мероприятиях по внедрению обновленных ФГОС | По отдельному плану | С.И.ХаритоноваРуководители ОУ | Управленцы и педагоги школ принимают очное и заочное участие в краевых мероприятиях |
| 9 | Организация сетевого взаимодействия ОО с организациями дополнительного образования, сферы культуры и спорта  | По плану ОО | Руководители ОУ | В процессе заключения договоров на следующий учебный год |
| 10 | Обеспечена реализация плана по ФГ  | По отдельному плану | С.И.Харитонова  | Уровни ФГ обучающихся всех школ отслеживаются в едином мониторинге в Гугл форме <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1giJnT0FlwFAABFzyEFge1m7JqVAOD_zYMWF7Nijyx84/edit#gid=0>  |
| 11 | Функционирование и создание «Точек роста»  | По отдельному плану | Руководители «Точек роста» | Функционируют площадки по технологическому направлению (МКОУ Богучанская школа № 1, МКОУ Таежнинская школа № 7), по естественно-научному направлению (МКОУ Пинчугская школа, МКОУ Красногорьевская школа)Заключены контракты на поставку оборудования для 3-х новых «Точек роста»  |
| 12 | Проведение Муниципального Фестиваля педагогических и управленческих практик | Январь – февраль ежегодно | С.И.Харитонова | На фестиваль представлено 29 работ <http://www.boguo.ru/rb-topic.php?t=256>  |
| 13 | Участие школ района в мониторинговых процедурах готовности к переходу на обновленные ФГОС | По плану МО | С.И.ХаритоноваРуководители ОУ | Спланированы мероприятия по устранению дефицитов в каждой школе |
| 14 | Информирование родительской общественности о переходе учащихся 1 и 5 классов 2022-23 уч. года на обновленные ФГОС | Март – август 2022 г | С.И.ХаритоноваРуководители ОУ | Информирование родителей через сайт управления образования (памятка для родителей) <http://www.boguo.ru/rb-topic.php?t=198>  |
| 15 | Поведение совещания по использованию Конструктора рабочих программ педагогов на сайте «Единое содержание общего образования» | Март 2022г | С.И.Харитонова | Совещание от 11.03.2022 г <https://disk.yandex.ru/d/wfCCeMl_VUtbaQ>  |
| 16 | Организована работа педагогов ОУ по составлению рабочих программ по обновленным ФГОС в Конструкторе РП на сайте «ЕСОО» | Март – август 2022 г | Руководители ОУ | По предоставленным от школ данным– 295 РП находятся в разработке в Конструкторе. |
| 17 | Анализ реализации Муниципального плана мероприятийпо переходу на реализацию обновленных ФГОС НОО и ООО в 2021-23 уч. году  | Июнь 2022 г | С.И.Харитонова | Корректировка плана  |