

**Приложение № 1**

**к приказу № 288 -од от 26.11.2018г**

**Оргкомитет по подготовке и проведению и муниципального этапа профессионального конкурса**

**«Воспитатель года Красноярского края – 2019»**

1. Брюханова Альбина Ивановна, главный специалист управления образования по дошкольному образованию – председатель
2. Харитонова Снежана Ивановна - начальник информационно-методического отдела МКУ ЦОДУО
3. Клочихина Елена Григорьевна – заведующая МКДОУ детский сад «Лесовичок» п. Ангарский.

**Приложение № 2**

**к приказу № 288-од от 26.11.2018г**

**Жюри муниципального этапа профессионального конкурса**

**«Воспитатель года Красноярского края – 2019»**

1. Брюханова Альбина Ивановна - главный специалист управления образования по дошкольному образованию – председатель
2. Васильева Нина Васильевна – председатель РК профсоюзов работников образования Богучанского района
3. Симонова Галина Ивановна – заведующая МКДОУ детский сад «Солнышко» с. Богучаны
4. Рукосуева Людмила Викторовна – старший воспитатель МКДОУ детский сад «Буратино» с. Чунояр
5. Ронжина Евгения Александровна – заведующая МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Таежный

**Приложение № 3**

**к приказу № 288-од от 26.11.2018г**

**Оргпроект по подготовке и проведению Конкурса**

**Место проведения второго (очного) этапа – МКДОУ детский сад «Лесовичок» п. Ангарский**

**Время проведения – с 10.00 часов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Наименование работы | Ответственный |
| 1 | К 12.12.2018 | Оформление и подготовка зала, подготовка места для жюри,  подборка музыкального оформления,  подготовка открытия и закрытия Конкурса | Клочихина Е.Г. |
| 2 | К 30.11.2018 | Разработка сценария конкурса, подготовка ведущих | Брюханова А.И  Харитонова С.И. |
| 3 | К 10.12.2018 | Подготовка дипломов | Брюханова А.И |
| 4 | К 10.12.2018 | Приобретение призов победителю и призерам | Харитонова С.И. |
| 5 | 14.12.2-18 | Организация кофе-паузы | Брюханова А.И.  Клочихина Е.Г. |
| 6 | 14.12.2018 с 09.00ч | Встреча и регистрация участников Конкурса и гостей | .Клочихина Е.Г. |
| 7 | К 13.12.2018 г | Подготовка помещения для работы жюри | Клочихина Е.Г. |
| 8 | К 13.12.2018 г | Подготовка оценочных листов | Харитонова С.И. |
| 9 | В течение ноября 2018г | Информирование педагогов ДОУ о проведении мероприятия | Харитонова С.И.  Брюханова А.И. |
| 10 | К 13.12.2018 г | Организация книжной выставки | Кись В.П. |
| 11 | До 7.12.2018 г | Приглашение почетных гостей и представителей СМИ на Конкурс | Харитонова С.И. |
| 12 | По мере проведения Конкурсных этапов | Освещение Конкурса и его итогов на сайте управления образования | Брюханова А.И.  Харитонова С.И. |
| 13 | 14.12.2018 г (по окончании Конкурса) | Анализ мероприятия | Харитонова С.И**.**  Брюханова А.И. |
| 14 | Декабрь-январь | Организация методической помощи в подготовке участника краевого конкурса | Харитонова С.И**.**  Брюханова А.И. |