Приложение № 1

к приказу № 35-од от 05.02.2019 г

Оргкомитет по подготовке и проведению Конкурса

- Нина Александровна Капленко – начальник управления образования администрации Богучанского района Красноярского края  – председатель

- Снежана Ивановна Харитонова -  начальник информационно-методического отдела МКУ ЦОДУО

- Нина Анатольевна Зайцева -  начальник отдела управления образования

- Марина Юрьевна Толстых – директор МКОУ Пинчугской школы

Приложение № 2

к приказу № 35-од от 05.02.2019 г

Жюри  Конкурса

- Нина Анатольевна Зайцева – начальник отдела общего образования управления образования – председатель;

- Нина Васильевна Васильева– председатель профсоюзного комитета работников образования;

- Снежана Ивановна Харитонова – начальник информационно-методического отдела МКУ ЦОДУО;

- Ирина Алексеевна Полищук – учитель МКОУ Богучанской школы № 2;

- Ольга Владимировна Тарасенко – учитель МКОУ Красногорьевской школы, победитель краевого конкурса «Учитель года Красноярского края» в 2016 году;

- Анна Александровна Килина – учитель МКОУ Октябрьской школы, участник краевого конкурса «Учитель года Красноярского края» в 2016 году;

- Марина Владимировна Учаева - учитель МКОУ Ангарской школы, участник краевого конкурса «Учитель года Красноярского края» в 2016 году.

Приложение № 3

к приказу № 35-од от 05.02.2019 г

Оргпроект подготовки Конкурса

| № | Дата | Наименование работы | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | К 05.03.2019 | Оформление и подготовка зала, подготовка места для жюри, подборка музыкального оформления, подготовка открытия и закрытия Конкурса | М.Ю.Толстых С.И.Харитонова |
| 2 | До 20.02.2019г | Разработка сценария конкурса, подготовка ведущих | М.Ю. Толстых С.И.Харитонова |
| 3 | До 01.03.2019г | Подготовка дипломов на очный этап | С.И.Харитонова |
| 4 | До 01.03.2019г | Приобретение призов победителю и призерам | С.И.Харитонова |
| 5 | 06.03.2019г | Организация завтрака, обеда, фуршета | М.Ю. Толстых |
| 6 | 06.03.2019г | Встреча и регистрация участников Конкурса и гостей | М.Ю. Толстых |
| 7 | К 06.03.2019г | Подготовка помещения для работы жюри | М.Ю. Толстых |
| 8 | До 01.03.2019г | Подготовка оценочных листов, ручек для работы жюри | С.И.Харитонова |
| 9 | 1 неделя февраля | Информирование педагогов о проведении мероприятия | С.И.Харитонова |
| 10 | До 05.03.2019 г | Подготовка материалов для проведения занятий (по заявкам педагогов) | М.Ю. Толстых |
| 11 | 01.03.2019г | Приглашение почетных гостей и представителей СМИ на Конкурс | С.И.Харитонова |
| 12 | По ходу Конкурса | Освещение Конкурса и его итогов на сайте управления образования | С.И.Харитонова |
| 13 | 06.03.2019г | Анализ мероприятия | Оргкомитет |
| 14 | Март 2019 г | Организация методической помощи в подготовке участников краевого конкурса | С.И.Харитонова |
| 15 | До 01.03.2019 г | Изготовление программ | С.И.Харитонова |
| 16 | До 13.02.2019 г | Прием заявок от участников Конкурса | С.И.Харитонова |
| 17 | 14.02.2019 г | Формирование и утверждение списков участников, выставление их на сайт | С.И.Харитонова |
| 18 | 20-12.02.2019г | Работа жюри по подведению итогов заочного этапа | Н.А.Зайцева |
| 19 | 22.02.2019 г | Оформление протокола об итогах заочного этапа | Н.А.Зайцева |
| 20 | 22.02.2019 г | Выставление протокола об итогах заочного этапа на сайт | С.И.Харитонова |
| 21 | 06.03.2019г | Организация работы фотографа на мероприятии | М.Ю. Толстых |
| 22 | До 05.03.2019 г | Оформление презентации себя и своего опыта | Участники Конкурса |

Приложение № 4

к приказу № 35-од от 05.02.2019 г

Оргпроект проведения Конкурса

Дата проведения: 6 марта 2019 года

Время начала мероприятия: 11.0 часов

Место проведения: МКОУ Пинчугская школа

| № | Время | Наименование работы | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.00 - 11.00 | Заезд участников Конкурса, зрителей, жюри Регистрация Завтрак | М.Ю.Толстых |
| 2 | 11.00 – 11.30 | Торжественное открытие Конкурса, презентация участников | М.Ю.Толстых С.И. Харитонова |
| 3 | 11.40– 14.20 | Первый тур очного этапа Конкурса «Фрагмент занятия» | С.И.Харитонова |
| 4 | 14.25 – 15.00 | Обед | М,Ю. Толстых |
| 5 | 15.00 – 16.00 | Второй тур очного этапа «Просто о сложном» | С.И.Харитонова |
| 6 | 16.00 – 16.30 | Подведение итогов Конкурса (работа жюри) | Н.А.Зайцева |
|  |  | Организация перерыва для педагогов | М.Ю. Толстых |
| 7 | 16.30 – 17.00 | Торжественное закрытие Конкурса. Награждение. | М.Ю. Толстых Н.А.Капленко Н.А.Зайцева |
| 8 | 17.00 – 17.30 | Фуршет | М.Ю. Толстых |
| 9 | С 17.30 | Отъезд |  |